## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	301	23	301
11.11.2013	285	306	21	306
12.11.2013	292	306	14	306
13.11.2013	299	306	7	306
14.11.2013	306	306	0	306
15.11.2013	313	317	4	317
16.11.2013	320	322	2	322
17.11.2013	327	354	27	354
18.11.2013	334	374	40	374
19.11.2013	341	399	58	399
20.11.2013	348	399	51	406
21.11.2013	355	399	44	413
22.11.2013	362	399	37	420
23.11.2013	369	399	30	427
24.11.2013	376	399	23	434
25.11.2013	383	399	16	441
26.11.2013	390	399	9	448
27.11.2013	397	399	2	455
28.11.2013	404	399	-5	462
29.11.2013	411	399	-12	469
30.11.2013	418	399	-19	476
1.12.2013	425	399	-26	483
2.12.2013	432	399	-33	490
3.12.2013	439	399	-40	497
4.12.2013	446	399	-47	504
5.12.2013	453	399	-54	511
6.12.2013	460	399	-61	518
7.12.2013	467	399	-68	525
8.12.2013	474	399	-75	532
9.12.2013	481	399	-82	539
10.12.2013	488	399	-89	546
11.12.2013	495	399	-96	553
12.12.2013	502	399	-103	560
13.12.2013	509	399	-110	567
14.12.2013	516	399	-117	574
15.12.2013	523	399	-124	581
16.12.2013	530	399	-131	588
17.12.2013	537	399	-138	595
18.12.2013	544	399	-145	602
19.12.2013	551	399	-152	609
20.12.2013	558	399	-159	616
21.12.2013	565	399	-166	623
22.12.2013	572	399	-173	630
23.12.2013	579	399	-180	637
24.12.2013	586	399	-187	644
25.12.2013	593	399	-194	651
26.12.2013	600	399	-201	658
27.12.2013	607	399	-208	665
28.12.2013	614	399	-215	672
29.12.2013	621	399	-222	679
30.12.2013	628	399	-229	686
31.12.2013	635	399	-236	693
1.01.2014	642	399	-243	700
2.01.2014	649	399	-250	707
3.01.2014	656	399	-257	714
4.01.2014	663	399	-264	721
5.01.2014	670	399	-271	728
6.01.2014	677	399	-278	735
7.01.2014	684	399	-285	742
8.01.2014	691	399	-292	749
9.01.2014	698	399	-299	756
10.01.2014	705	399	-306	763
11.01.2014	712	399	-313	770
12.01.2014	719	399	-320	777