## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	301	23	301
11.11.2013	285	306	21	306
12.11.2013	292	306	14	306
13.11.2013	299	306	7	306
14.11.2013	306	306	0	306
15.11.2013	313	317	4	317
16.11.2013	320	322	2	322
17.11.2013	327	354	27	354
18.11.2013	334	374	40	374
19.11.2013	341	399	58	399
20.11.2013	348	399	51	399
21.11.2013	355	399	44	399
22.11.2013	362	399	37	399
23.11.2013	369	399	30	399
24.11.2013	376	404	28	404
25.11.2013	383	404	21	411
26.11.2013	390	404	14	418
27.11.2013	397	404	7	425
28.11.2013	404	404	0	432
29.11.2013	411	404	-7	439
30.11.2013	418	404	-14	446
1.12.2013	425	404	-21	453
2.12.2013	432	404	-28	460
3.12.2013	439	404	-35	467
4.12.2013	446	404	-42	474
5.12.2013	453	404	-49	481
6.12.2013	460	404	-56	488
7.12.2013	467	404	-63	495
8.12.2013	474	404	-70	502
9.12.2013	481	404	-77	509
10.12.2013	488	404	-84	516
11.12.2013	495	404	-91	523
12.12.2013	502	404	-98	530
13.12.2013	509	404	-105	537
14.12.2013	516	404	-112	544
15.12.2013	523	404	-119	551
16.12.2013	530	404	-126	558
17.12.2013	537	404	-133	565
18.12.2013	544	404	-140	572
19.12.2013	551	404	-147	579
20.12.2013	558	404	-154	586
21.12.2013	565	404	-161	593
22.12.2013	572	404	-168	600
23.12.2013	579	404	-175	607
24.12.2013	586	404	-182	614
25.12.2013	593	404	-189	621
26.12.2013	600	404	-196	628
27.12.2013	607	404	-203	635
28.12.2013	614	404	-210	642
29.12.2013	621	404	-217	649
30.12.2013	628	404	-224	656
31.12.2013	635	404	-231	663
1.01.2014	642	404	-238	670
2.01.2014	649	404	-245	677
3.01.2014	656	404	-252	684
4.01.2014	663	404	-259	691
5.01.2014	670	404	-266	698
6.01.2014	677	404	-273	705
7.01.2014	684	404	-280	712
8.01.2014	691	404	-287	719
9.01.2014	698	404	-294	726
10.01.2014	705	404	-301	733
11.01.2014	712	404	-308	740
12.01.2014	719	404	-315	747