## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	127	3	127
20.10.2013	131	127	-4	134
21.10.2013	138	127	-11	141
22.10.2013	145	127	-18	148
23.10.2013	152	127	-25	155
24.10.2013	159	127	-32	162
25.10.2013	166	127	-39	169
26.10.2013	173	127	-46	176
27.10.2013	180	127	-53	183
28.10.2013	187	127	-60	190
29.10.2013	194	127	-67	197
30.10.2013	201	127	-74	204
31.10.2013	208	127	-81	211
1.11.2013	215	127	-88	218
2.11.2013	222	127	-95	225
3.11.2013	229	127	-102	232
4.11.2013	236	127	-109	239
5.11.2013	243	127	-116	246
6.11.2013	250	127	-123	253
7.11.2013	257	127	-130	260
8.11.2013	264	127	-137	267
9.11.2013	271	127	-144	274
10.11.2013	278	127	-151	281
11.11.2013	285	127	-158	288
12.11.2013	292	127	-165	295
13.11.2013	299	127	-172	302
14.11.2013	306	127	-179	309
15.11.2013	313	127	-186	316
16.11.2013	320	127	-193	323
17.11.2013	327	127	-200	330
18.11.2013	334	127	-207	337
19.11.2013	341	127	-214	344
20.11.2013	348	127	-221	351
21.11.2013	355	127	-228	358
22.11.2013	362	127	-235	365
23.11.2013	369	127	-242	372
24.11.2013	376	127	-249	379
25.11.2013	383	127	-256	386
26.11.2013	390	127	-263	393
27.11.2013	397	127	-270	400
28.11.2013	404	127	-277	407
29.11.2013	411	127	-284	414
30.11.2013	418	127	-291	421
1.12.2013	425	127	-298	428
2.12.2013	432	127	-305	435
3.12.2013	439	127	-312	442
4.12.2013	446	127	-319	449
5.12.2013	453	127	-326	456
6.12.2013	460	127	-333	463
7.12.2013	467	127	-340	470
8.12.2013	474	127	-347	477
9.12.2013	481	127	-354	484
10.12.2013	488	127	-361	491
11.12.2013	495	127	-368	498
12.12.2013	502	127	-375	505
13.12.2013	509	127	-382	512
14.12.2013	516	127	-389	519
15.12.2013	523	127	-396	526
16.12.2013	530	127	-403	533
17.12.2013	537	127	-410	540
18.12.2013	544	127	-417	547
19.12.2013	551	127	-424	554
20.12.2013	558	127	-431	561
21.12.2013	565	127	-438	568
22.12.2013	572	127	-445	575
23.12.2013	579	127	-452	582
24.12.2013	586	127	-459	589
25.12.2013	593	127	-466	596
26.12.2013	600	127	-473	603
27.12.2013	607	127	-480	610
28.12.2013	614	127	-487	617
29.12.2013	621	127	-494	624