## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	252	9	259
6.11.2013	250	252	2	266
7.11.2013	257	252	-5	273
8.11.2013	264	252	-12	280
9.11.2013	271	252	-19	287
10.11.2013	278	252	-26	294
11.11.2013	285	252	-33	301
12.11.2013	292	252	-40	308
13.11.2013	299	252	-47	315
14.11.2013	306	252	-54	322
15.11.2013	313	252	-61	329
16.11.2013	320	252	-68	336
17.11.2013	327	252	-75	343
18.11.2013	334	252	-82	350
19.11.2013	341	252	-89	357
20.11.2013	348	252	-96	364
21.11.2013	355	252	-103	371
22.11.2013	362	252	-110	378
23.11.2013	369	252	-117	385
24.11.2013	376	252	-124	392
25.11.2013	383	252	-131	399
26.11.2013	390	252	-138	406
27.11.2013	397	252	-145	413
28.11.2013	404	252	-152	420
29.11.2013	411	252	-159	427
30.11.2013	418	252	-166	434
1.12.2013	425	252	-173	441
2.12.2013	432	252	-180	448
3.12.2013	439	252	-187	455
4.12.2013	446	252	-194	462
5.12.2013	453	252	-201	469
6.12.2013	460	252	-208	476
7.12.2013	467	252	-215	483
8.12.2013	474	252	-222	490
9.12.2013	481	252	-229	497
10.12.2013	488	252	-236	504
11.12.2013	495	252	-243	511
12.12.2013	502	252	-250	518
13.12.2013	509	252	-257	525
14.12.2013	516	252	-264	532
15.12.2013	523	252	-271	539
16.12.2013	530	252	-278	546
17.12.2013	537	252	-285	553
18.12.2013	544	252	-292	560
19.12.2013	551	252	-299	567
20.12.2013	558	252	-306	574
21.12.2013	565	252	-313	581
22.12.2013	572	252	-320	588
23.12.2013	579	252	-327	595
24.12.2013	586	252	-334	602
25.12.2013	593	252	-341	609
26.12.2013	600	252	-348	616
27.12.2013	607	252	-355	623
28.12.2013	614	252	-362	630
29.12.2013	621	252	-369	637
30.12.2013	628	252	-376	644
31.12.2013	635	252	-383	651
1.01.2014	642	252	-390	658
2.01.2014	649	252	-397	665
3.01.2014	656	252	-404	672
4.01.2014	663	252	-411	679
5.01.2014	670	252	-418	686
6.01.2014	677	252	-425	693
7.01.2014	684	252	-432	700
8.01.2014	691	252	-439	707
9.01.2014	698	252	-446	714
10.01.2014	705	252	-453	721
11.01.2014	712	252	-460	728
12.01.2014	719	252	-467	735