## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	269
8.11.2013	264	262	-2	276
9.11.2013	271	262	-9	283
10.11.2013	278	262	-16	290
11.11.2013	285	262	-23	297
12.11.2013	292	262	-30	304
13.11.2013	299	262	-37	311
14.11.2013	306	262	-44	318
15.11.2013	313	262	-51	325
16.11.2013	320	262	-58	332
17.11.2013	327	262	-65	339
18.11.2013	334	262	-72	346
19.11.2013	341	262	-79	353
20.11.2013	348	262	-86	360
21.11.2013	355	262	-93	367
22.11.2013	362	262	-100	374
23.11.2013	369	262	-107	381
24.11.2013	376	262	-114	388
25.11.2013	383	262	-121	395
26.11.2013	390	262	-128	402
27.11.2013	397	262	-135	409
28.11.2013	404	262	-142	416
29.11.2013	411	262	-149	423
30.11.2013	418	262	-156	430
1.12.2013	425	262	-163	437
2.12.2013	432	262	-170	444
3.12.2013	439	262	-177	451
4.12.2013	446	262	-184	458
5.12.2013	453	262	-191	465
6.12.2013	460	262	-198	472
7.12.2013	467	262	-205	479
8.12.2013	474	262	-212	486
9.12.2013	481	262	-219	493
10.12.2013	488	262	-226	500
11.12.2013	495	262	-233	507
12.12.2013	502	262	-240	514
13.12.2013	509	262	-247	521
14.12.2013	516	262	-254	528
15.12.2013	523	262	-261	535
16.12.2013	530	262	-268	542
17.12.2013	537	262	-275	549
18.12.2013	544	262	-282	556
19.12.2013	551	262	-289	563
20.12.2013	558	262	-296	570
21.12.2013	565	262	-303	577
22.12.2013	572	262	-310	584
23.12.2013	579	262	-317	591
24.12.2013	586	262	-324	598
25.12.2013	593	262	-331	605
26.12.2013	600	262	-338	612
27.12.2013	607	262	-345	619
28.12.2013	614	262	-352	626
29.12.2013	621	262	-359	633
30.12.2013	628	262	-366	640
31.12.2013	635	262	-373	647
1.01.2014	642	262	-380	654
2.01.2014	649	262	-387	661
3.01.2014	656	262	-394	668
4.01.2014	663	262	-401	675
5.01.2014	670	262	-408	682
6.01.2014	677	262	-415	689
7.01.2014	684	262	-422	696
8.01.2014	691	262	-429	703
9.01.2014	698	262	-436	710
10.01.2014	705	262	-443	717
11.01.2014	712	262	-450	724
12.01.2014	719	262	-457	731