## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	294	16	301
11.11.2013	285	294	9	308
12.11.2013	292	294	2	315
13.11.2013	299	294	-5	322
14.11.2013	306	294	-12	329
15.11.2013	313	294	-19	336
16.11.2013	320	294	-26	343
17.11.2013	327	294	-33	350
18.11.2013	334	294	-40	357
19.11.2013	341	294	-47	364
20.11.2013	348	294	-54	371
21.11.2013	355	294	-61	378
22.11.2013	362	294	-68	385
23.11.2013	369	294	-75	392
24.11.2013	376	294	-82	399
25.11.2013	383	294	-89	406
26.11.2013	390	294	-96	413
27.11.2013	397	294	-103	420
28.11.2013	404	294	-110	427
29.11.2013	411	294	-117	434
30.11.2013	418	294	-124	441
1.12.2013	425	294	-131	448
2.12.2013	432	294	-138	455
3.12.2013	439	294	-145	462
4.12.2013	446	294	-152	469
5.12.2013	453	294	-159	476
6.12.2013	460	294	-166	483
7.12.2013	467	294	-173	490
8.12.2013	474	294	-180	497
9.12.2013	481	294	-187	504
10.12.2013	488	294	-194	511
11.12.2013	495	294	-201	518
12.12.2013	502	294	-208	525
13.12.2013	509	294	-215	532
14.12.2013	516	294	-222	539
15.12.2013	523	294	-229	546
16.12.2013	530	294	-236	553
17.12.2013	537	294	-243	560
18.12.2013	544	294	-250	567
19.12.2013	551	294	-257	574
20.12.2013	558	294	-264	581
21.12.2013	565	294	-271	588
22.12.2013	572	294	-278	595
23.12.2013	579	294	-285	602
24.12.2013	586	294	-292	609
25.12.2013	593	294	-299	616
26.12.2013	600	294	-306	623
27.12.2013	607	294	-313	630
28.12.2013	614	294	-320	637
29.12.2013	621	294	-327	644
30.12.2013	628	294	-334	651
31.12.2013	635	294	-341	658
1.01.2014	642	294	-348	665
2.01.2014	649	294	-355	672
3.01.2014	656	294	-362	679
4.01.2014	663	294	-369	686
5.01.2014	670	294	-376	693
6.01.2014	677	294	-383	700
7.01.2014	684	294	-390	707
8.01.2014	691	294	-397	714
9.01.2014	698	294	-404	721
10.01.2014	705	294	-411	728
11.01.2014	712	294	-418	735
12.01.2014	719	294	-425	742