## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	213	-9	213
3.11.2013	229	213	-16	220
4.11.2013	236	213	-23	227
5.11.2013	243	213	-30	234
6.11.2013	250	213	-37	241
7.11.2013	257	213	-44	248
8.11.2013	264	213	-51	255
9.11.2013	271	213	-58	262
10.11.2013	278	213	-65	269
11.11.2013	285	213	-72	276
12.11.2013	292	213	-79	283
13.11.2013	299	213	-86	290
14.11.2013	306	213	-93	297
15.11.2013	313	213	-100	304
16.11.2013	320	213	-107	311
17.11.2013	327	213	-114	318
18.11.2013	334	213	-121	325
19.11.2013	341	213	-128	332
20.11.2013	348	213	-135	339
21.11.2013	355	213	-142	346
22.11.2013	362	213	-149	353
23.11.2013	369	213	-156	360
24.11.2013	376	213	-163	367
25.11.2013	383	213	-170	374
26.11.2013	390	213	-177	381
27.11.2013	397	213	-184	388
28.11.2013	404	213	-191	395
29.11.2013	411	213	-198	402
30.11.2013	418	213	-205	409
1.12.2013	425	213	-212	416
2.12.2013	432	213	-219	423
3.12.2013	439	213	-226	430
4.12.2013	446	213	-233	437
5.12.2013	453	213	-240	444
6.12.2013	460	213	-247	451
7.12.2013	467	213	-254	458
8.12.2013	474	213	-261	465
9.12.2013	481	213	-268	472
10.12.2013	488	213	-275	479
11.12.2013	495	213	-282	486
12.12.2013	502	213	-289	493
13.12.2013	509	213	-296	500
14.12.2013	516	213	-303	507
15.12.2013	523	213	-310	514
16.12.2013	530	213	-317	521
17.12.2013	537	213	-324	528
18.12.2013	544	213	-331	535
19.12.2013	551	213	-338	542
20.12.2013	558	213	-345	549
21.12.2013	565	213	-352	556
22.12.2013	572	213	-359	563
23.12.2013	579	213	-366	570
24.12.2013	586	213	-373	577
25.12.2013	593	213	-380	584
26.12.2013	600	213	-387	591
27.12.2013	607	213	-394	598
28.12.2013	614	213	-401	605
29.12.2013	621	213	-408	612
30.12.2013	628	213	-415	619
31.12.2013	635	213	-422	626
1.01.2014	642	213	-429	633
2.01.2014	649	213	-436	640
3.01.2014	656	213	-443	647
4.01.2014	663	213	-450	654
5.01.2014	670	213	-457	661
6.01.2014	677	213	-464	668
7.01.2014	684	213	-471	675
8.01.2014	691	213	-478	682
9.01.2014	698	213	-485	689
10.01.2014	705	213	-492	696
11.01.2014	712	213	-499	703
12.01.2014	719	213	-506	710