## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	301	23	301
11.11.2013	285	306	21	306
12.11.2013	292	306	14	306
13.11.2013	299	306	7	306
14.11.2013	306	306	0	306
15.11.2013	313	317	4	317
16.11.2013	320	322	2	322
17.11.2013	327	354	27	354
18.11.2013	334	354	20	361
19.11.2013	341	354	13	368
20.11.2013	348	354	6	375
21.11.2013	355	354	-1	382
22.11.2013	362	354	-8	389
23.11.2013	369	354	-15	396
24.11.2013	376	354	-22	403
25.11.2013	383	354	-29	410
26.11.2013	390	354	-36	417
27.11.2013	397	354	-43	424
28.11.2013	404	354	-50	431
29.11.2013	411	354	-57	438
30.11.2013	418	354	-64	445
1.12.2013	425	354	-71	452
2.12.2013	432	354	-78	459
3.12.2013	439	354	-85	466
4.12.2013	446	354	-92	473
5.12.2013	453	354	-99	480
6.12.2013	460	354	-106	487
7.12.2013	467	354	-113	494
8.12.2013	474	354	-120	501
9.12.2013	481	354	-127	508
10.12.2013	488	354	-134	515
11.12.2013	495	354	-141	522
12.12.2013	502	354	-148	529
13.12.2013	509	354	-155	536
14.12.2013	516	354	-162	543
15.12.2013	523	354	-169	550
16.12.2013	530	354	-176	557
17.12.2013	537	354	-183	564
18.12.2013	544	354	-190	571
19.12.2013	551	354	-197	578
20.12.2013	558	354	-204	585
21.12.2013	565	354	-211	592
22.12.2013	572	354	-218	599
23.12.2013	579	354	-225	606
24.12.2013	586	354	-232	613
25.12.2013	593	354	-239	620
26.12.2013	600	354	-246	627
27.12.2013	607	354	-253	634
28.12.2013	614	354	-260	641
29.12.2013	621	354	-267	648
30.12.2013	628	354	-274	655
31.12.2013	635	354	-281	662
1.01.2014	642	354	-288	669
2.01.2014	649	354	-295	676
3.01.2014	656	354	-302	683
4.01.2014	663	354	-309	690
5.01.2014	670	354	-316	697
6.01.2014	677	354	-323	704
7.01.2014	684	354	-330	711
8.01.2014	691	354	-337	718
9.01.2014	698	354	-344	725
10.01.2014	705	354	-351	732
11.01.2014	712	354	-358	739
12.01.2014	719	354	-365	746