## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	184	-17	184
31.10.2013	208	184	-24	191
1.11.2013	215	184	-31	198
2.11.2013	222	184	-38	205
3.11.2013	229	184	-45	212
4.11.2013	236	184	-52	219
5.11.2013	243	184	-59	226
6.11.2013	250	184	-66	233
7.11.2013	257	184	-73	240
8.11.2013	264	184	-80	247
9.11.2013	271	184	-87	254
10.11.2013	278	184	-94	261
11.11.2013	285	184	-101	268
12.11.2013	292	184	-108	275
13.11.2013	299	184	-115	282
14.11.2013	306	184	-122	289
15.11.2013	313	184	-129	296
16.11.2013	320	184	-136	303
17.11.2013	327	184	-143	310
18.11.2013	334	184	-150	317
19.11.2013	341	184	-157	324
20.11.2013	348	184	-164	331
21.11.2013	355	184	-171	338
22.11.2013	362	184	-178	345
23.11.2013	369	184	-185	352
24.11.2013	376	184	-192	359
25.11.2013	383	184	-199	366
26.11.2013	390	184	-206	373
27.11.2013	397	184	-213	380
28.11.2013	404	184	-220	387
29.11.2013	411	184	-227	394
30.11.2013	418	184	-234	401
1.12.2013	425	184	-241	408
2.12.2013	432	184	-248	415
3.12.2013	439	184	-255	422
4.12.2013	446	184	-262	429
5.12.2013	453	184	-269	436
6.12.2013	460	184	-276	443
7.12.2013	467	184	-283	450
8.12.2013	474	184	-290	457
9.12.2013	481	184	-297	464
10.12.2013	488	184	-304	471
11.12.2013	495	184	-311	478
12.12.2013	502	184	-318	485
13.12.2013	509	184	-325	492
14.12.2013	516	184	-332	499
15.12.2013	523	184	-339	506
16.12.2013	530	184	-346	513
17.12.2013	537	184	-353	520
18.12.2013	544	184	-360	527
19.12.2013	551	184	-367	534
20.12.2013	558	184	-374	541
21.12.2013	565	184	-381	548
22.12.2013	572	184	-388	555
23.12.2013	579	184	-395	562
24.12.2013	586	184	-402	569
25.12.2013	593	184	-409	576
26.12.2013	600	184	-416	583
27.12.2013	607	184	-423	590
28.12.2013	614	184	-430	597
29.12.2013	621	184	-437	604