## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	189	-19	196
1.11.2013	215	189	-26	203
2.11.2013	222	189	-33	210
3.11.2013	229	189	-40	217
4.11.2013	236	189	-47	224
5.11.2013	243	189	-54	231
6.11.2013	250	189	-61	238
7.11.2013	257	189	-68	245
8.11.2013	264	189	-75	252
9.11.2013	271	189	-82	259
10.11.2013	278	189	-89	266
11.11.2013	285	189	-96	273
12.11.2013	292	189	-103	280
13.11.2013	299	189	-110	287
14.11.2013	306	189	-117	294
15.11.2013	313	189	-124	301
16.11.2013	320	189	-131	308
17.11.2013	327	189	-138	315
18.11.2013	334	189	-145	322
19.11.2013	341	189	-152	329
20.11.2013	348	189	-159	336
21.11.2013	355	189	-166	343
22.11.2013	362	189	-173	350
23.11.2013	369	189	-180	357
24.11.2013	376	189	-187	364
25.11.2013	383	189	-194	371
26.11.2013	390	189	-201	378
27.11.2013	397	189	-208	385
28.11.2013	404	189	-215	392
29.11.2013	411	189	-222	399
30.11.2013	418	189	-229	406
1.12.2013	425	189	-236	413
2.12.2013	432	189	-243	420
3.12.2013	439	189	-250	427
4.12.2013	446	189	-257	434
5.12.2013	453	189	-264	441
6.12.2013	460	189	-271	448
7.12.2013	467	189	-278	455
8.12.2013	474	189	-285	462
9.12.2013	481	189	-292	469
10.12.2013	488	189	-299	476
11.12.2013	495	189	-306	483
12.12.2013	502	189	-313	490
13.12.2013	509	189	-320	497
14.12.2013	516	189	-327	504
15.12.2013	523	189	-334	511
16.12.2013	530	189	-341	518
17.12.2013	537	189	-348	525
18.12.2013	544	189	-355	532
19.12.2013	551	189	-362	539
20.12.2013	558	189	-369	546
21.12.2013	565	189	-376	553
22.12.2013	572	189	-383	560
23.12.2013	579	189	-390	567
24.12.2013	586	189	-397	574
25.12.2013	593	189	-404	581
26.12.2013	600	189	-411	588
27.12.2013	607	189	-418	595
28.12.2013	614	189	-425	602
29.12.2013	621	189	-432	609