## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	265	1	265
9.11.2013	271	265	-6	272
10.11.2013	278	265	-13	279
11.11.2013	285	265	-20	286
12.11.2013	292	265	-27	293
13.11.2013	299	265	-34	300
14.11.2013	306	265	-41	307
15.11.2013	313	265	-48	314
16.11.2013	320	265	-55	321
17.11.2013	327	265	-62	328
18.11.2013	334	265	-69	335
19.11.2013	341	265	-76	342
20.11.2013	348	265	-83	349
21.11.2013	355	265	-90	356
22.11.2013	362	265	-97	363
23.11.2013	369	265	-104	370
24.11.2013	376	265	-111	377
25.11.2013	383	265	-118	384
26.11.2013	390	265	-125	391
27.11.2013	397	265	-132	398
28.11.2013	404	265	-139	405
29.11.2013	411	265	-146	412
30.11.2013	418	265	-153	419
1.12.2013	425	265	-160	426
2.12.2013	432	265	-167	433
3.12.2013	439	265	-174	440
4.12.2013	446	265	-181	447
5.12.2013	453	265	-188	454
6.12.2013	460	265	-195	461
7.12.2013	467	265	-202	468
8.12.2013	474	265	-209	475
9.12.2013	481	265	-216	482
10.12.2013	488	265	-223	489
11.12.2013	495	265	-230	496
12.12.2013	502	265	-237	503
13.12.2013	509	265	-244	510
14.12.2013	516	265	-251	517
15.12.2013	523	265	-258	524
16.12.2013	530	265	-265	531
17.12.2013	537	265	-272	538
18.12.2013	544	265	-279	545
19.12.2013	551	265	-286	552
20.12.2013	558	265	-293	559
21.12.2013	565	265	-300	566
22.12.2013	572	265	-307	573
23.12.2013	579	265	-314	580
24.12.2013	586	265	-321	587
25.12.2013	593	265	-328	594
26.12.2013	600	265	-335	601
27.12.2013	607	265	-342	608
28.12.2013	614	265	-349	615
29.12.2013	621	265	-356	622
30.12.2013	628	265	-363	629
31.12.2013	635	265	-370	636
1.01.2014	642	265	-377	643
2.01.2014	649	265	-384	650
3.01.2014	656	265	-391	657
4.01.2014	663	265	-398	664
5.01.2014	670	265	-405	671
6.01.2014	677	265	-412	678
7.01.2014	684	265	-419	685
8.01.2014	691	265	-426	692
9.01.2014	698	265	-433	699
10.01.2014	705	265	-440	706
11.01.2014	712	265	-447	713
12.01.2014	719	265	-454	720