## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	103	14	110
15.10.2013	96	103	7	117
16.10.2013	103	103	0	124
17.10.2013	110	103	-7	131
18.10.2013	117	103	-14	138
19.10.2013	124	103	-21	145
20.10.2013	131	103	-28	152
21.10.2013	138	103	-35	159
22.10.2013	145	103	-42	166
23.10.2013	152	103	-49	173
24.10.2013	159	103	-56	180
25.10.2013	166	103	-63	187
26.10.2013	173	103	-70	194
27.10.2013	180	103	-77	201
28.10.2013	187	103	-84	208
29.10.2013	194	103	-91	215
30.10.2013	201	103	-98	222
31.10.2013	208	103	-105	229
1.11.2013	215	103	-112	236
2.11.2013	222	103	-119	243
3.11.2013	229	103	-126	250
4.11.2013	236	103	-133	257
5.11.2013	243	103	-140	264
6.11.2013	250	103	-147	271
7.11.2013	257	103	-154	278
8.11.2013	264	103	-161	285
9.11.2013	271	103	-168	292
10.11.2013	278	103	-175	299
11.11.2013	285	103	-182	306
12.11.2013	292	103	-189	313
13.11.2013	299	103	-196	320
14.11.2013	306	103	-203	327
15.11.2013	313	103	-210	334
16.11.2013	320	103	-217	341
17.11.2013	327	103	-224	348
18.11.2013	334	103	-231	355
19.11.2013	341	103	-238	362
20.11.2013	348	103	-245	369
21.11.2013	355	103	-252	376
22.11.2013	362	103	-259	383
23.11.2013	369	103	-266	390
24.11.2013	376	103	-273	397
25.11.2013	383	103	-280	404
26.11.2013	390	103	-287	411
27.11.2013	397	103	-294	418
28.11.2013	404	103	-301	425
29.11.2013	411	103	-308	432
30.11.2013	418	103	-315	439
1.12.2013	425	103	-322	446
2.12.2013	432	103	-329	453
3.12.2013	439	103	-336	460
4.12.2013	446	103	-343	467
5.12.2013	453	103	-350	474
6.12.2013	460	103	-357	481
7.12.2013	467	103	-364	488
8.12.2013	474	103	-371	495
9.12.2013	481	103	-378	502
10.12.2013	488	103	-385	509
11.12.2013	495	103	-392	516
12.12.2013	502	103	-399	523
13.12.2013	509	103	-406	530
14.12.2013	516	103	-413	537
15.12.2013	523	103	-420	544
16.12.2013	530	103	-427	551
17.12.2013	537	103	-434	558
18.12.2013	544	103	-441	565
19.12.2013	551	103	-448	572
20.12.2013	558	103	-455	579
21.12.2013	565	103	-462	586
22.12.2013	572	103	-469	593
23.12.2013	579	103	-476	600
24.12.2013	586	103	-483	607
25.12.2013	593	103	-490	614
26.12.2013	600	103	-497	621
27.12.2013	607	103	-504	628
28.12.2013	614	103	-511	635
29.12.2013	621	103	-518	642