## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	301	23	301
11.11.2013	285	306	21	306
12.11.2013	292	306	14	306
13.11.2013	299	306	7	306
14.11.2013	306	306	0	306
15.11.2013	313	317	4	317
16.11.2013	320	322	2	322
17.11.2013	327	354	27	354
18.11.2013	334	374	40	374
19.11.2013	341	399	58	399
20.11.2013	348	399	51	399
21.11.2013	355	399	44	399
22.11.2013	362	399	37	399
23.11.2013	369	399	30	399
24.11.2013	376	409	33	409
25.11.2013	383	409	26	409
26.11.2013	390	409	19	409
27.11.2013	397	409	12	409
28.11.2013	404	409	5	409
29.11.2013	411	411	0	411
30.11.2013	418	412	-6	412
1.12.2013	425	416	-9	416
2.12.2013	432	443	11	443
3.12.2013	439	454	15	454
4.12.2013	446	463	17	463
5.12.2013	453	463	10	470
6.12.2013	460	463	3	477
7.12.2013	467	463	-4	484
8.12.2013	474	463	-11	491
9.12.2013	481	463	-18	498
10.12.2013	488	463	-25	505
11.12.2013	495	463	-32	512
12.12.2013	502	463	-39	519
13.12.2013	509	463	-46	526
14.12.2013	516	463	-53	533
15.12.2013	523	463	-60	540
16.12.2013	530	463	-67	547
17.12.2013	537	463	-74	554
18.12.2013	544	463	-81	561
19.12.2013	551	463	-88	568
20.12.2013	558	463	-95	575
21.12.2013	565	463	-102	582
22.12.2013	572	463	-109	589
23.12.2013	579	463	-116	596
24.12.2013	586	463	-123	603
25.12.2013	593	463	-130	610
26.12.2013	600	463	-137	617
27.12.2013	607	463	-144	624
28.12.2013	614	463	-151	631
29.12.2013	621	463	-158	638
30.12.2013	628	463	-165	645
31.12.2013	635	463	-172	652
1.01.2014	642	463	-179	659
2.01.2014	649	463	-186	666
3.01.2014	656	463	-193	673
4.01.2014	663	463	-200	680
5.01.2014	670	463	-207	687
6.01.2014	677	463	-214	694
7.01.2014	684	463	-221	701
8.01.2014	691	463	-228	708
9.01.2014	698	463	-235	715
10.01.2014	705	463	-242	722
11.01.2014	712	463	-249	729
12.01.2014	719	463	-256	736