## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	246	10	246
5.11.2013	243	246	3	253
6.11.2013	250	246	-4	260
7.11.2013	257	246	-11	267
8.11.2013	264	246	-18	274
9.11.2013	271	246	-25	281
10.11.2013	278	246	-32	288
11.11.2013	285	246	-39	295
12.11.2013	292	246	-46	302
13.11.2013	299	246	-53	309
14.11.2013	306	246	-60	316
15.11.2013	313	246	-67	323
16.11.2013	320	246	-74	330
17.11.2013	327	246	-81	337
18.11.2013	334	246	-88	344
19.11.2013	341	246	-95	351
20.11.2013	348	246	-102	358
21.11.2013	355	246	-109	365
22.11.2013	362	246	-116	372
23.11.2013	369	246	-123	379
24.11.2013	376	246	-130	386
25.11.2013	383	246	-137	393
26.11.2013	390	246	-144	400
27.11.2013	397	246	-151	407
28.11.2013	404	246	-158	414
29.11.2013	411	246	-165	421
30.11.2013	418	246	-172	428
1.12.2013	425	246	-179	435
2.12.2013	432	246	-186	442
3.12.2013	439	246	-193	449
4.12.2013	446	246	-200	456
5.12.2013	453	246	-207	463
6.12.2013	460	246	-214	470
7.12.2013	467	246	-221	477
8.12.2013	474	246	-228	484
9.12.2013	481	246	-235	491
10.12.2013	488	246	-242	498
11.12.2013	495	246	-249	505
12.12.2013	502	246	-256	512
13.12.2013	509	246	-263	519
14.12.2013	516	246	-270	526
15.12.2013	523	246	-277	533
16.12.2013	530	246	-284	540
17.12.2013	537	246	-291	547
18.12.2013	544	246	-298	554
19.12.2013	551	246	-305	561
20.12.2013	558	246	-312	568
21.12.2013	565	246	-319	575
22.12.2013	572	246	-326	582
23.12.2013	579	246	-333	589
24.12.2013	586	246	-340	596
25.12.2013	593	246	-347	603
26.12.2013	600	246	-354	610
27.12.2013	607	246	-361	617
28.12.2013	614	246	-368	624
29.12.2013	621	246	-375	631
30.12.2013	628	246	-382	638
31.12.2013	635	246	-389	645
1.01.2014	642	246	-396	652
2.01.2014	649	246	-403	659
3.01.2014	656	246	-410	666
4.01.2014	663	246	-417	673
5.01.2014	670	246	-424	680
6.01.2014	677	246	-431	687
7.01.2014	684	246	-438	694
8.01.2014	691	246	-445	701
9.01.2014	698	246	-452	708
10.01.2014	705	246	-459	715
11.01.2014	712	246	-466	722
12.01.2014	719	246	-473	729