## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	149
22.10.2013	145	142	-3	156
23.10.2013	152	142	-10	163
24.10.2013	159	142	-17	170
25.10.2013	166	142	-24	177
26.10.2013	173	142	-31	184
27.10.2013	180	142	-38	191
28.10.2013	187	142	-45	198
29.10.2013	194	142	-52	205
30.10.2013	201	142	-59	212
31.10.2013	208	142	-66	219
1.11.2013	215	142	-73	226
2.11.2013	222	142	-80	233
3.11.2013	229	142	-87	240
4.11.2013	236	142	-94	247
5.11.2013	243	142	-101	254
6.11.2013	250	142	-108	261
7.11.2013	257	142	-115	268
8.11.2013	264	142	-122	275
9.11.2013	271	142	-129	282
10.11.2013	278	142	-136	289
11.11.2013	285	142	-143	296
12.11.2013	292	142	-150	303
13.11.2013	299	142	-157	310
14.11.2013	306	142	-164	317
15.11.2013	313	142	-171	324
16.11.2013	320	142	-178	331
17.11.2013	327	142	-185	338
18.11.2013	334	142	-192	345
19.11.2013	341	142	-199	352
20.11.2013	348	142	-206	359
21.11.2013	355	142	-213	366
22.11.2013	362	142	-220	373
23.11.2013	369	142	-227	380
24.11.2013	376	142	-234	387
25.11.2013	383	142	-241	394
26.11.2013	390	142	-248	401
27.11.2013	397	142	-255	408
28.11.2013	404	142	-262	415
29.11.2013	411	142	-269	422
30.11.2013	418	142	-276	429
1.12.2013	425	142	-283	436
2.12.2013	432	142	-290	443
3.12.2013	439	142	-297	450
4.12.2013	446	142	-304	457
5.12.2013	453	142	-311	464
6.12.2013	460	142	-318	471
7.12.2013	467	142	-325	478
8.12.2013	474	142	-332	485
9.12.2013	481	142	-339	492
10.12.2013	488	142	-346	499
11.12.2013	495	142	-353	506
12.12.2013	502	142	-360	513
13.12.2013	509	142	-367	520
14.12.2013	516	142	-374	527
15.12.2013	523	142	-381	534
16.12.2013	530	142	-388	541
17.12.2013	537	142	-395	548
18.12.2013	544	142	-402	555
19.12.2013	551	142	-409	562
20.12.2013	558	142	-416	569
21.12.2013	565	142	-423	576
22.12.2013	572	142	-430	583
23.12.2013	579	142	-437	590
24.12.2013	586	142	-444	597
25.12.2013	593	142	-451	604
26.12.2013	600	142	-458	611
27.12.2013	607	142	-465	618
28.12.2013	614	142	-472	625
29.12.2013	621	142	-479	632