## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	301	23	301
11.11.2013	285	306	21	306
12.11.2013	292	306	14	306
13.11.2013	299	306	7	306
14.11.2013	306	306	0	306
15.11.2013	313	317	4	317
16.11.2013	320	322	2	322
17.11.2013	327	322	-5	329
18.11.2013	334	322	-12	336
19.11.2013	341	322	-19	343
20.11.2013	348	322	-26	350
21.11.2013	355	322	-33	357
22.11.2013	362	322	-40	364
23.11.2013	369	322	-47	371
24.11.2013	376	322	-54	378
25.11.2013	383	322	-61	385
26.11.2013	390	322	-68	392
27.11.2013	397	322	-75	399
28.11.2013	404	322	-82	406
29.11.2013	411	322	-89	413
30.11.2013	418	322	-96	420
1.12.2013	425	322	-103	427
2.12.2013	432	322	-110	434
3.12.2013	439	322	-117	441
4.12.2013	446	322	-124	448
5.12.2013	453	322	-131	455
6.12.2013	460	322	-138	462
7.12.2013	467	322	-145	469
8.12.2013	474	322	-152	476
9.12.2013	481	322	-159	483
10.12.2013	488	322	-166	490
11.12.2013	495	322	-173	497
12.12.2013	502	322	-180	504
13.12.2013	509	322	-187	511
14.12.2013	516	322	-194	518
15.12.2013	523	322	-201	525
16.12.2013	530	322	-208	532
17.12.2013	537	322	-215	539
18.12.2013	544	322	-222	546
19.12.2013	551	322	-229	553
20.12.2013	558	322	-236	560
21.12.2013	565	322	-243	567
22.12.2013	572	322	-250	574
23.12.2013	579	322	-257	581
24.12.2013	586	322	-264	588
25.12.2013	593	322	-271	595
26.12.2013	600	322	-278	602
27.12.2013	607	322	-285	609
28.12.2013	614	322	-292	616
29.12.2013	621	322	-299	623
30.12.2013	628	322	-306	630
31.12.2013	635	322	-313	637
1.01.2014	642	322	-320	644
2.01.2014	649	322	-327	651
3.01.2014	656	322	-334	658
4.01.2014	663	322	-341	665
5.01.2014	670	322	-348	672
6.01.2014	677	322	-355	679
7.01.2014	684	322	-362	686
8.01.2014	691	322	-369	693
9.01.2014	698	322	-376	700
10.01.2014	705	322	-383	707
11.01.2014	712	322	-390	714
12.01.2014	719	322	-397	721