## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	146	1	146
23.10.2013	152	146	-6	153
24.10.2013	159	146	-13	160
25.10.2013	166	146	-20	167
26.10.2013	173	146	-27	174
27.10.2013	180	146	-34	181
28.10.2013	187	146	-41	188
29.10.2013	194	146	-48	195
30.10.2013	201	146	-55	202
31.10.2013	208	146	-62	209
1.11.2013	215	146	-69	216
2.11.2013	222	146	-76	223
3.11.2013	229	146	-83	230
4.11.2013	236	146	-90	237
5.11.2013	243	146	-97	244
6.11.2013	250	146	-104	251
7.11.2013	257	146	-111	258
8.11.2013	264	146	-118	265
9.11.2013	271	146	-125	272
10.11.2013	278	146	-132	279
11.11.2013	285	146	-139	286
12.11.2013	292	146	-146	293
13.11.2013	299	146	-153	300
14.11.2013	306	146	-160	307
15.11.2013	313	146	-167	314
16.11.2013	320	146	-174	321
17.11.2013	327	146	-181	328
18.11.2013	334	146	-188	335
19.11.2013	341	146	-195	342
20.11.2013	348	146	-202	349
21.11.2013	355	146	-209	356
22.11.2013	362	146	-216	363
23.11.2013	369	146	-223	370
24.11.2013	376	146	-230	377
25.11.2013	383	146	-237	384
26.11.2013	390	146	-244	391
27.11.2013	397	146	-251	398
28.11.2013	404	146	-258	405
29.11.2013	411	146	-265	412
30.11.2013	418	146	-272	419
1.12.2013	425	146	-279	426
2.12.2013	432	146	-286	433
3.12.2013	439	146	-293	440
4.12.2013	446	146	-300	447
5.12.2013	453	146	-307	454
6.12.2013	460	146	-314	461
7.12.2013	467	146	-321	468
8.12.2013	474	146	-328	475
9.12.2013	481	146	-335	482
10.12.2013	488	146	-342	489
11.12.2013	495	146	-349	496
12.12.2013	502	146	-356	503
13.12.2013	509	146	-363	510
14.12.2013	516	146	-370	517
15.12.2013	523	146	-377	524
16.12.2013	530	146	-384	531
17.12.2013	537	146	-391	538
18.12.2013	544	146	-398	545
19.12.2013	551	146	-405	552
20.12.2013	558	146	-412	559
21.12.2013	565	146	-419	566
22.12.2013	572	146	-426	573
23.12.2013	579	146	-433	580
24.12.2013	586	146	-440	587
25.12.2013	593	146	-447	594
26.12.2013	600	146	-454	601
27.12.2013	607	146	-461	608
28.12.2013	614	146	-468	615
29.12.2013	621	146	-475	622