## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	301	23	301
11.11.2013	285	306	21	306
12.11.2013	292	306	14	306
13.11.2013	299	306	7	306
14.11.2013	306	306	0	306
15.11.2013	313	317	4	317
16.11.2013	320	322	2	322
17.11.2013	327	354	27	354
18.11.2013	334	363	29	363
19.11.2013	341	363	22	370
20.11.2013	348	363	15	377
21.11.2013	355	363	8	384
22.11.2013	362	363	1	391
23.11.2013	369	363	-6	398
24.11.2013	376	363	-13	405
25.11.2013	383	363	-20	412
26.11.2013	390	363	-27	419
27.11.2013	397	363	-34	426
28.11.2013	404	363	-41	433
29.11.2013	411	363	-48	440
30.11.2013	418	363	-55	447
1.12.2013	425	363	-62	454
2.12.2013	432	363	-69	461
3.12.2013	439	363	-76	468
4.12.2013	446	363	-83	475
5.12.2013	453	363	-90	482
6.12.2013	460	363	-97	489
7.12.2013	467	363	-104	496
8.12.2013	474	363	-111	503
9.12.2013	481	363	-118	510
10.12.2013	488	363	-125	517
11.12.2013	495	363	-132	524
12.12.2013	502	363	-139	531
13.12.2013	509	363	-146	538
14.12.2013	516	363	-153	545
15.12.2013	523	363	-160	552
16.12.2013	530	363	-167	559
17.12.2013	537	363	-174	566
18.12.2013	544	363	-181	573
19.12.2013	551	363	-188	580
20.12.2013	558	363	-195	587
21.12.2013	565	363	-202	594
22.12.2013	572	363	-209	601
23.12.2013	579	363	-216	608
24.12.2013	586	363	-223	615
25.12.2013	593	363	-230	622
26.12.2013	600	363	-237	629
27.12.2013	607	363	-244	636
28.12.2013	614	363	-251	643
29.12.2013	621	363	-258	650
30.12.2013	628	363	-265	657
31.12.2013	635	363	-272	664
1.01.2014	642	363	-279	671
2.01.2014	649	363	-286	678
3.01.2014	656	363	-293	685
4.01.2014	663	363	-300	692
5.01.2014	670	363	-307	699
6.01.2014	677	363	-314	706
7.01.2014	684	363	-321	713
8.01.2014	691	363	-328	720
9.01.2014	698	363	-335	727
10.01.2014	705	363	-342	734
11.01.2014	712	363	-349	741
12.01.2014	719	363	-356	748