## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	221	-8	228
4.11.2013	236	221	-15	235
5.11.2013	243	221	-22	242
6.11.2013	250	221	-29	249
7.11.2013	257	221	-36	256
8.11.2013	264	221	-43	263
9.11.2013	271	221	-50	270
10.11.2013	278	221	-57	277
11.11.2013	285	221	-64	284
12.11.2013	292	221	-71	291
13.11.2013	299	221	-78	298
14.11.2013	306	221	-85	305
15.11.2013	313	221	-92	312
16.11.2013	320	221	-99	319
17.11.2013	327	221	-106	326
18.11.2013	334	221	-113	333
19.11.2013	341	221	-120	340
20.11.2013	348	221	-127	347
21.11.2013	355	221	-134	354
22.11.2013	362	221	-141	361
23.11.2013	369	221	-148	368
24.11.2013	376	221	-155	375
25.11.2013	383	221	-162	382
26.11.2013	390	221	-169	389
27.11.2013	397	221	-176	396
28.11.2013	404	221	-183	403
29.11.2013	411	221	-190	410
30.11.2013	418	221	-197	417
1.12.2013	425	221	-204	424
2.12.2013	432	221	-211	431
3.12.2013	439	221	-218	438
4.12.2013	446	221	-225	445
5.12.2013	453	221	-232	452
6.12.2013	460	221	-239	459
7.12.2013	467	221	-246	466
8.12.2013	474	221	-253	473
9.12.2013	481	221	-260	480
10.12.2013	488	221	-267	487
11.12.2013	495	221	-274	494
12.12.2013	502	221	-281	501
13.12.2013	509	221	-288	508
14.12.2013	516	221	-295	515
15.12.2013	523	221	-302	522
16.12.2013	530	221	-309	529
17.12.2013	537	221	-316	536
18.12.2013	544	221	-323	543
19.12.2013	551	221	-330	550
20.12.2013	558	221	-337	557
21.12.2013	565	221	-344	564
22.12.2013	572	221	-351	571
23.12.2013	579	221	-358	578
24.12.2013	586	221	-365	585
25.12.2013	593	221	-372	592
26.12.2013	600	221	-379	599
27.12.2013	607	221	-386	606
28.12.2013	614	221	-393	613
29.12.2013	621	221	-400	620
30.12.2013	628	221	-407	627
31.12.2013	635	221	-414	634
1.01.2014	642	221	-421	641
2.01.2014	649	221	-428	648
3.01.2014	656	221	-435	655
4.01.2014	663	221	-442	662
5.01.2014	670	221	-449	669
6.01.2014	677	221	-456	676
7.01.2014	684	221	-463	683
8.01.2014	691	221	-470	690
9.01.2014	698	221	-477	697
10.01.2014	705	221	-484	704
11.01.2014	712	221	-491	711
12.01.2014	719	221	-498	718