## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	93	11	100
14.10.2013	89	93	4	107
15.10.2013	96	93	-3	114
16.10.2013	103	93	-10	121
17.10.2013	110	93	-17	128
18.10.2013	117	93	-24	135
19.10.2013	124	93	-31	142
20.10.2013	131	93	-38	149
21.10.2013	138	93	-45	156
22.10.2013	145	93	-52	163
23.10.2013	152	93	-59	170
24.10.2013	159	93	-66	177
25.10.2013	166	93	-73	184
26.10.2013	173	93	-80	191
27.10.2013	180	93	-87	198
28.10.2013	187	93	-94	205
29.10.2013	194	93	-101	212
30.10.2013	201	93	-108	219
31.10.2013	208	93	-115	226
1.11.2013	215	93	-122	233
2.11.2013	222	93	-129	240
3.11.2013	229	93	-136	247
4.11.2013	236	93	-143	254
5.11.2013	243	93	-150	261
6.11.2013	250	93	-157	268
7.11.2013	257	93	-164	275
8.11.2013	264	93	-171	282
9.11.2013	271	93	-178	289
10.11.2013	278	93	-185	296
11.11.2013	285	93	-192	303
12.11.2013	292	93	-199	310
13.11.2013	299	93	-206	317
14.11.2013	306	93	-213	324
15.11.2013	313	93	-220	331
16.11.2013	320	93	-227	338
17.11.2013	327	93	-234	345
18.11.2013	334	93	-241	352
19.11.2013	341	93	-248	359
20.11.2013	348	93	-255	366
21.11.2013	355	93	-262	373
22.11.2013	362	93	-269	380
23.11.2013	369	93	-276	387
24.11.2013	376	93	-283	394
25.11.2013	383	93	-290	401
26.11.2013	390	93	-297	408
27.11.2013	397	93	-304	415
28.11.2013	404	93	-311	422
29.11.2013	411	93	-318	429
30.11.2013	418	93	-325	436
1.12.2013	425	93	-332	443
2.12.2013	432	93	-339	450
3.12.2013	439	93	-346	457
4.12.2013	446	93	-353	464
5.12.2013	453	93	-360	471
6.12.2013	460	93	-367	478
7.12.2013	467	93	-374	485
8.12.2013	474	93	-381	492
9.12.2013	481	93	-388	499
10.12.2013	488	93	-395	506
11.12.2013	495	93	-402	513
12.12.2013	502	93	-409	520
13.12.2013	509	93	-416	527
14.12.2013	516	93	-423	534
15.12.2013	523	93	-430	541
16.12.2013	530	93	-437	548
17.12.2013	537	93	-444	555
18.12.2013	544	93	-451	562
19.12.2013	551	93	-458	569
20.12.2013	558	93	-465	576
21.12.2013	565	93	-472	583
22.12.2013	572	93	-479	590
23.12.2013	579	93	-486	597
24.12.2013	586	93	-493	604
25.12.2013	593	93	-500	611
26.12.2013	600	93	-507	618
27.12.2013	607	93	-514	625
28.12.2013	614	93	-521	632
29.12.2013	621	93	-528	639