## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	301	23	301
11.11.2013	285	306	21	306
12.11.2013	292	306	14	306
13.11.2013	299	306	7	306
14.11.2013	306	306	0	306
15.11.2013	313	312	-1	312
16.11.2013	320	312	-8	319
17.11.2013	327	312	-15	326
18.11.2013	334	312	-22	333
19.11.2013	341	312	-29	340
20.11.2013	348	312	-36	347
21.11.2013	355	312	-43	354
22.11.2013	362	312	-50	361
23.11.2013	369	312	-57	368
24.11.2013	376	312	-64	375
25.11.2013	383	312	-71	382
26.11.2013	390	312	-78	389
27.11.2013	397	312	-85	396
28.11.2013	404	312	-92	403
29.11.2013	411	312	-99	410
30.11.2013	418	312	-106	417
1.12.2013	425	312	-113	424
2.12.2013	432	312	-120	431
3.12.2013	439	312	-127	438
4.12.2013	446	312	-134	445
5.12.2013	453	312	-141	452
6.12.2013	460	312	-148	459
7.12.2013	467	312	-155	466
8.12.2013	474	312	-162	473
9.12.2013	481	312	-169	480
10.12.2013	488	312	-176	487
11.12.2013	495	312	-183	494
12.12.2013	502	312	-190	501
13.12.2013	509	312	-197	508
14.12.2013	516	312	-204	515
15.12.2013	523	312	-211	522
16.12.2013	530	312	-218	529
17.12.2013	537	312	-225	536
18.12.2013	544	312	-232	543
19.12.2013	551	312	-239	550
20.12.2013	558	312	-246	557
21.12.2013	565	312	-253	564
22.12.2013	572	312	-260	571
23.12.2013	579	312	-267	578
24.12.2013	586	312	-274	585
25.12.2013	593	312	-281	592
26.12.2013	600	312	-288	599
27.12.2013	607	312	-295	606
28.12.2013	614	312	-302	613
29.12.2013	621	312	-309	620
30.12.2013	628	312	-316	627
31.12.2013	635	312	-323	634
1.01.2014	642	312	-330	641
2.01.2014	649	312	-337	648
3.01.2014	656	312	-344	655
4.01.2014	663	312	-351	662
5.01.2014	670	312	-358	669
6.01.2014	677	312	-365	676
7.01.2014	684	312	-372	683
8.01.2014	691	312	-379	690
9.01.2014	698	312	-386	697
10.01.2014	705	312	-393	704
11.01.2014	712	312	-400	711
12.01.2014	719	312	-407	718