## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	301	23	301
11.11.2013	285	306	21	306
12.11.2013	292	306	14	306
13.11.2013	299	306	7	306
14.11.2013	306	306	0	306
15.11.2013	313	317	4	317
16.11.2013	320	322	2	322
17.11.2013	327	354	27	354
18.11.2013	334	374	40	374
19.11.2013	341	399	58	399
20.11.2013	348	399	51	399
21.11.2013	355	399	44	399
22.11.2013	362	399	37	399
23.11.2013	369	399	30	399
24.11.2013	376	409	33	409
25.11.2013	383	409	26	409
26.11.2013	390	409	19	409
27.11.2013	397	409	12	409
28.11.2013	404	409	5	409
29.11.2013	411	411	0	411
30.11.2013	418	411	-7	418
1.12.2013	425	411	-14	425
2.12.2013	432	411	-21	432
3.12.2013	439	411	-28	439
4.12.2013	446	411	-35	446
5.12.2013	453	411	-42	453
6.12.2013	460	411	-49	460
7.12.2013	467	411	-56	467
8.12.2013	474	411	-63	474
9.12.2013	481	411	-70	481
10.12.2013	488	411	-77	488
11.12.2013	495	411	-84	495
12.12.2013	502	411	-91	502
13.12.2013	509	411	-98	509
14.12.2013	516	411	-105	516
15.12.2013	523	411	-112	523
16.12.2013	530	411	-119	530
17.12.2013	537	411	-126	537
18.12.2013	544	411	-133	544
19.12.2013	551	411	-140	551
20.12.2013	558	411	-147	558
21.12.2013	565	411	-154	565
22.12.2013	572	411	-161	572
23.12.2013	579	411	-168	579
24.12.2013	586	411	-175	586
25.12.2013	593	411	-182	593
26.12.2013	600	411	-189	600
27.12.2013	607	411	-196	607
28.12.2013	614	411	-203	614
29.12.2013	621	411	-210	621
30.12.2013	628	411	-217	628
31.12.2013	635	411	-224	635
1.01.2014	642	411	-231	642
2.01.2014	649	411	-238	649
3.01.2014	656	411	-245	656
4.01.2014	663	411	-252	663
5.01.2014	670	411	-259	670
6.01.2014	677	411	-266	677
7.01.2014	684	411	-273	684
8.01.2014	691	411	-280	691
9.01.2014	698	411	-287	698
10.01.2014	705	411	-294	705
11.01.2014	712	411	-301	712
12.01.2014	719	411	-308	719