## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	301	23	301
11.11.2013	285	301	16	308
12.11.2013	292	301	9	315
13.11.2013	299	301	2	322
14.11.2013	306	301	-5	329
15.11.2013	313	301	-12	336
16.11.2013	320	301	-19	343
17.11.2013	327	301	-26	350
18.11.2013	334	301	-33	357
19.11.2013	341	301	-40	364
20.11.2013	348	301	-47	371
21.11.2013	355	301	-54	378
22.11.2013	362	301	-61	385
23.11.2013	369	301	-68	392
24.11.2013	376	301	-75	399
25.11.2013	383	301	-82	406
26.11.2013	390	301	-89	413
27.11.2013	397	301	-96	420
28.11.2013	404	301	-103	427
29.11.2013	411	301	-110	434
30.11.2013	418	301	-117	441
1.12.2013	425	301	-124	448
2.12.2013	432	301	-131	455
3.12.2013	439	301	-138	462
4.12.2013	446	301	-145	469
5.12.2013	453	301	-152	476
6.12.2013	460	301	-159	483
7.12.2013	467	301	-166	490
8.12.2013	474	301	-173	497
9.12.2013	481	301	-180	504
10.12.2013	488	301	-187	511
11.12.2013	495	301	-194	518
12.12.2013	502	301	-201	525
13.12.2013	509	301	-208	532
14.12.2013	516	301	-215	539
15.12.2013	523	301	-222	546
16.12.2013	530	301	-229	553
17.12.2013	537	301	-236	560
18.12.2013	544	301	-243	567
19.12.2013	551	301	-250	574
20.12.2013	558	301	-257	581
21.12.2013	565	301	-264	588
22.12.2013	572	301	-271	595
23.12.2013	579	301	-278	602
24.12.2013	586	301	-285	609
25.12.2013	593	301	-292	616
26.12.2013	600	301	-299	623
27.12.2013	607	301	-306	630
28.12.2013	614	301	-313	637
29.12.2013	621	301	-320	644
30.12.2013	628	301	-327	651
31.12.2013	635	301	-334	658
1.01.2014	642	301	-341	665
2.01.2014	649	301	-348	672
3.01.2014	656	301	-355	679
4.01.2014	663	301	-362	686
5.01.2014	670	301	-369	693
6.01.2014	677	301	-376	700
7.01.2014	684	301	-383	707
8.01.2014	691	301	-390	714
9.01.2014	698	301	-397	721
10.01.2014	705	301	-404	728
11.01.2014	712	301	-411	735
12.01.2014	719	301	-418	742