## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	92	17	99
13.10.2013	82	92	10	106
14.10.2013	89	92	3	113
15.10.2013	96	92	-4	120
16.10.2013	103	92	-11	127
17.10.2013	110	92	-18	134
18.10.2013	117	92	-25	141
19.10.2013	124	92	-32	148
20.10.2013	131	92	-39	155
21.10.2013	138	92	-46	162
22.10.2013	145	92	-53	169
23.10.2013	152	92	-60	176
24.10.2013	159	92	-67	183
25.10.2013	166	92	-74	190
26.10.2013	173	92	-81	197
27.10.2013	180	92	-88	204
28.10.2013	187	92	-95	211
29.10.2013	194	92	-102	218
30.10.2013	201	92	-109	225
31.10.2013	208	92	-116	232
1.11.2013	215	92	-123	239
2.11.2013	222	92	-130	246
3.11.2013	229	92	-137	253
4.11.2013	236	92	-144	260
5.11.2013	243	92	-151	267
6.11.2013	250	92	-158	274
7.11.2013	257	92	-165	281
8.11.2013	264	92	-172	288
9.11.2013	271	92	-179	295
10.11.2013	278	92	-186	302
11.11.2013	285	92	-193	309
12.11.2013	292	92	-200	316
13.11.2013	299	92	-207	323
14.11.2013	306	92	-214	330
15.11.2013	313	92	-221	337
16.11.2013	320	92	-228	344
17.11.2013	327	92	-235	351
18.11.2013	334	92	-242	358
19.11.2013	341	92	-249	365
20.11.2013	348	92	-256	372
21.11.2013	355	92	-263	379
22.11.2013	362	92	-270	386
23.11.2013	369	92	-277	393
24.11.2013	376	92	-284	400
25.11.2013	383	92	-291	407
26.11.2013	390	92	-298	414
27.11.2013	397	92	-305	421
28.11.2013	404	92	-312	428
29.11.2013	411	92	-319	435
30.11.2013	418	92	-326	442
1.12.2013	425	92	-333	449
2.12.2013	432	92	-340	456
3.12.2013	439	92	-347	463
4.12.2013	446	92	-354	470
5.12.2013	453	92	-361	477
6.12.2013	460	92	-368	484
7.12.2013	467	92	-375	491
8.12.2013	474	92	-382	498
9.12.2013	481	92	-389	505
10.12.2013	488	92	-396	512
11.12.2013	495	92	-403	519
12.12.2013	502	92	-410	526
13.12.2013	509	92	-417	533
14.12.2013	516	92	-424	540
15.12.2013	523	92	-431	547
16.12.2013	530	92	-438	554
17.12.2013	537	92	-445	561
18.12.2013	544	92	-452	568
19.12.2013	551	92	-459	575
20.12.2013	558	92	-466	582
21.12.2013	565	92	-473	589
22.12.2013	572	92	-480	596
23.12.2013	579	92	-487	603
24.12.2013	586	92	-494	610
25.12.2013	593	92	-501	617
26.12.2013	600	92	-508	624
27.12.2013	607	92	-515	631
28.12.2013	614	92	-522	638
29.12.2013	621	92	-529	645