## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	99	17	99
14.10.2013	89	99	10	106
15.10.2013	96	99	3	113
16.10.2013	103	99	-4	120
17.10.2013	110	99	-11	127
18.10.2013	117	99	-18	134
19.10.2013	124	99	-25	141
20.10.2013	131	99	-32	148
21.10.2013	138	99	-39	155
22.10.2013	145	99	-46	162
23.10.2013	152	99	-53	169
24.10.2013	159	99	-60	176
25.10.2013	166	99	-67	183
26.10.2013	173	99	-74	190
27.10.2013	180	99	-81	197
28.10.2013	187	99	-88	204
29.10.2013	194	99	-95	211
30.10.2013	201	99	-102	218
31.10.2013	208	99	-109	225
1.11.2013	215	99	-116	232
2.11.2013	222	99	-123	239
3.11.2013	229	99	-130	246
4.11.2013	236	99	-137	253
5.11.2013	243	99	-144	260
6.11.2013	250	99	-151	267
7.11.2013	257	99	-158	274
8.11.2013	264	99	-165	281
9.11.2013	271	99	-172	288
10.11.2013	278	99	-179	295
11.11.2013	285	99	-186	302
12.11.2013	292	99	-193	309
13.11.2013	299	99	-200	316
14.11.2013	306	99	-207	323
15.11.2013	313	99	-214	330
16.11.2013	320	99	-221	337
17.11.2013	327	99	-228	344
18.11.2013	334	99	-235	351
19.11.2013	341	99	-242	358
20.11.2013	348	99	-249	365
21.11.2013	355	99	-256	372
22.11.2013	362	99	-263	379
23.11.2013	369	99	-270	386
24.11.2013	376	99	-277	393
25.11.2013	383	99	-284	400
26.11.2013	390	99	-291	407
27.11.2013	397	99	-298	414
28.11.2013	404	99	-305	421
29.11.2013	411	99	-312	428
30.11.2013	418	99	-319	435
1.12.2013	425	99	-326	442
2.12.2013	432	99	-333	449
3.12.2013	439	99	-340	456
4.12.2013	446	99	-347	463
5.12.2013	453	99	-354	470
6.12.2013	460	99	-361	477
7.12.2013	467	99	-368	484
8.12.2013	474	99	-375	491
9.12.2013	481	99	-382	498
10.12.2013	488	99	-389	505
11.12.2013	495	99	-396	512
12.12.2013	502	99	-403	519
13.12.2013	509	99	-410	526
14.12.2013	516	99	-417	533
15.12.2013	523	99	-424	540
16.12.2013	530	99	-431	547
17.12.2013	537	99	-438	554
18.12.2013	544	99	-445	561
19.12.2013	551	99	-452	568
20.12.2013	558	99	-459	575
21.12.2013	565	99	-466	582
22.12.2013	572	99	-473	589
23.12.2013	579	99	-480	596
24.12.2013	586	99	-487	603
25.12.2013	593	99	-494	610
26.12.2013	600	99	-501	617
27.12.2013	607	99	-508	624
28.12.2013	614	99	-515	631
29.12.2013	621	99	-522	638