## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	238	2	245
5.11.2013	243	238	-5	252
6.11.2013	250	238	-12	259
7.11.2013	257	238	-19	266
8.11.2013	264	238	-26	273
9.11.2013	271	238	-33	280
10.11.2013	278	238	-40	287
11.11.2013	285	238	-47	294
12.11.2013	292	238	-54	301
13.11.2013	299	238	-61	308
14.11.2013	306	238	-68	315
15.11.2013	313	238	-75	322
16.11.2013	320	238	-82	329
17.11.2013	327	238	-89	336
18.11.2013	334	238	-96	343
19.11.2013	341	238	-103	350
20.11.2013	348	238	-110	357
21.11.2013	355	238	-117	364
22.11.2013	362	238	-124	371
23.11.2013	369	238	-131	378
24.11.2013	376	238	-138	385
25.11.2013	383	238	-145	392
26.11.2013	390	238	-152	399
27.11.2013	397	238	-159	406
28.11.2013	404	238	-166	413
29.11.2013	411	238	-173	420
30.11.2013	418	238	-180	427
1.12.2013	425	238	-187	434
2.12.2013	432	238	-194	441
3.12.2013	439	238	-201	448
4.12.2013	446	238	-208	455
5.12.2013	453	238	-215	462
6.12.2013	460	238	-222	469
7.12.2013	467	238	-229	476
8.12.2013	474	238	-236	483
9.12.2013	481	238	-243	490
10.12.2013	488	238	-250	497
11.12.2013	495	238	-257	504
12.12.2013	502	238	-264	511
13.12.2013	509	238	-271	518
14.12.2013	516	238	-278	525
15.12.2013	523	238	-285	532
16.12.2013	530	238	-292	539
17.12.2013	537	238	-299	546
18.12.2013	544	238	-306	553
19.12.2013	551	238	-313	560
20.12.2013	558	238	-320	567
21.12.2013	565	238	-327	574
22.12.2013	572	238	-334	581
23.12.2013	579	238	-341	588
24.12.2013	586	238	-348	595
25.12.2013	593	238	-355	602
26.12.2013	600	238	-362	609
27.12.2013	607	238	-369	616
28.12.2013	614	238	-376	623
29.12.2013	621	238	-383	630
30.12.2013	628	238	-390	637
31.12.2013	635	238	-397	644
1.01.2014	642	238	-404	651
2.01.2014	649	238	-411	658
3.01.2014	656	238	-418	665
4.01.2014	663	238	-425	672
5.01.2014	670	238	-432	679
6.01.2014	677	238	-439	686
7.01.2014	684	238	-446	693
8.01.2014	691	238	-453	700
9.01.2014	698	238	-460	707
10.01.2014	705	238	-467	714
11.01.2014	712	238	-474	721
12.01.2014	719	238	-481	728