## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	301	23	301
11.11.2013	285	306	21	306
12.11.2013	292	306	14	306
13.11.2013	299	306	7	306
14.11.2013	306	306	0	306
15.11.2013	313	317	4	317
16.11.2013	320	322	2	322
17.11.2013	327	354	27	354
18.11.2013	334	374	40	374
19.11.2013	341	399	58	399
20.11.2013	348	399	51	399
21.11.2013	355	399	44	399
22.11.2013	362	399	37	399
23.11.2013	369	399	30	399
24.11.2013	376	409	33	409
25.11.2013	383	409	26	409
26.11.2013	390	409	19	409
27.11.2013	397	409	12	409
28.11.2013	404	409	5	409
29.11.2013	411	411	0	411
30.11.2013	418	412	-6	412
1.12.2013	425	416	-9	416
2.12.2013	432	443	11	443
3.12.2013	439	454	15	454
4.12.2013	446	476	30	476
5.12.2013	453	519	66	519
6.12.2013	460	551	91	551
7.12.2013	467	551	84	551
8.12.2013	474	551	77	551
9.12.2013	481	620	139	620
10.12.2013	488	620	132	627
11.12.2013	495	620	125	634
12.12.2013	502	620	118	641
13.12.2013	509	620	111	648
14.12.2013	516	620	104	655
15.12.2013	523	620	97	662
16.12.2013	530	620	90	669
17.12.2013	537	620	83	676
18.12.2013	544	620	76	683
19.12.2013	551	620	69	690
20.12.2013	558	620	62	697
21.12.2013	565	620	55	704
22.12.2013	572	620	48	711
23.12.2013	579	620	41	718
24.12.2013	586	620	34	725
25.12.2013	593	620	27	732
26.12.2013	600	620	20	739
27.12.2013	607	620	13	746
28.12.2013	614	620	6	753
29.12.2013	621	620	-1	760
30.12.2013	628	620	-8	767
31.12.2013	635	620	-15	774
1.01.2014	642	620	-22	781
2.01.2014	649	620	-29	788
3.01.2014	656	620	-36	795
4.01.2014	663	620	-43	802
5.01.2014	670	620	-50	809
6.01.2014	677	620	-57	816
7.01.2014	684	620	-64	823
8.01.2014	691	620	-71	830
9.01.2014	698	620	-78	837
10.01.2014	705	620	-85	844
11.01.2014	712	620	-92	851
12.01.2014	719	620	-99	858