## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	149	-17	149
26.10.2013	173	149	-24	156
27.10.2013	180	149	-31	163
28.10.2013	187	149	-38	170
29.10.2013	194	149	-45	177
30.10.2013	201	149	-52	184
31.10.2013	208	149	-59	191
1.11.2013	215	149	-66	198
2.11.2013	222	149	-73	205
3.11.2013	229	149	-80	212
4.11.2013	236	149	-87	219
5.11.2013	243	149	-94	226
6.11.2013	250	149	-101	233
7.11.2013	257	149	-108	240
8.11.2013	264	149	-115	247
9.11.2013	271	149	-122	254
10.11.2013	278	149	-129	261
11.11.2013	285	149	-136	268
12.11.2013	292	149	-143	275
13.11.2013	299	149	-150	282
14.11.2013	306	149	-157	289
15.11.2013	313	149	-164	296
16.11.2013	320	149	-171	303
17.11.2013	327	149	-178	310
18.11.2013	334	149	-185	317
19.11.2013	341	149	-192	324
20.11.2013	348	149	-199	331
21.11.2013	355	149	-206	338
22.11.2013	362	149	-213	345
23.11.2013	369	149	-220	352
24.11.2013	376	149	-227	359
25.11.2013	383	149	-234	366
26.11.2013	390	149	-241	373
27.11.2013	397	149	-248	380
28.11.2013	404	149	-255	387
29.11.2013	411	149	-262	394
30.11.2013	418	149	-269	401
1.12.2013	425	149	-276	408
2.12.2013	432	149	-283	415
3.12.2013	439	149	-290	422
4.12.2013	446	149	-297	429
5.12.2013	453	149	-304	436
6.12.2013	460	149	-311	443
7.12.2013	467	149	-318	450
8.12.2013	474	149	-325	457
9.12.2013	481	149	-332	464
10.12.2013	488	149	-339	471
11.12.2013	495	149	-346	478
12.12.2013	502	149	-353	485
13.12.2013	509	149	-360	492
14.12.2013	516	149	-367	499
15.12.2013	523	149	-374	506
16.12.2013	530	149	-381	513
17.12.2013	537	149	-388	520
18.12.2013	544	149	-395	527
19.12.2013	551	149	-402	534
20.12.2013	558	149	-409	541
21.12.2013	565	149	-416	548
22.12.2013	572	149	-423	555
23.12.2013	579	149	-430	562
24.12.2013	586	149	-437	569
25.12.2013	593	149	-444	576
26.12.2013	600	149	-451	583
27.12.2013	607	149	-458	590
28.12.2013	614	149	-465	597
29.12.2013	621	149	-472	604