## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	301	23	301
11.11.2013	285	306	21	306
12.11.2013	292	306	14	306
13.11.2013	299	306	7	306
14.11.2013	306	306	0	306
15.11.2013	313	317	4	317
16.11.2013	320	317	-3	324
17.11.2013	327	317	-10	331
18.11.2013	334	317	-17	338
19.11.2013	341	317	-24	345
20.11.2013	348	317	-31	352
21.11.2013	355	317	-38	359
22.11.2013	362	317	-45	366
23.11.2013	369	317	-52	373
24.11.2013	376	317	-59	380
25.11.2013	383	317	-66	387
26.11.2013	390	317	-73	394
27.11.2013	397	317	-80	401
28.11.2013	404	317	-87	408
29.11.2013	411	317	-94	415
30.11.2013	418	317	-101	422
1.12.2013	425	317	-108	429
2.12.2013	432	317	-115	436
3.12.2013	439	317	-122	443
4.12.2013	446	317	-129	450
5.12.2013	453	317	-136	457
6.12.2013	460	317	-143	464
7.12.2013	467	317	-150	471
8.12.2013	474	317	-157	478
9.12.2013	481	317	-164	485
10.12.2013	488	317	-171	492
11.12.2013	495	317	-178	499
12.12.2013	502	317	-185	506
13.12.2013	509	317	-192	513
14.12.2013	516	317	-199	520
15.12.2013	523	317	-206	527
16.12.2013	530	317	-213	534
17.12.2013	537	317	-220	541
18.12.2013	544	317	-227	548
19.12.2013	551	317	-234	555
20.12.2013	558	317	-241	562
21.12.2013	565	317	-248	569
22.12.2013	572	317	-255	576
23.12.2013	579	317	-262	583
24.12.2013	586	317	-269	590
25.12.2013	593	317	-276	597
26.12.2013	600	317	-283	604
27.12.2013	607	317	-290	611
28.12.2013	614	317	-297	618
29.12.2013	621	317	-304	625
30.12.2013	628	317	-311	632
31.12.2013	635	317	-318	639
1.01.2014	642	317	-325	646
2.01.2014	649	317	-332	653
3.01.2014	656	317	-339	660
4.01.2014	663	317	-346	667
5.01.2014	670	317	-353	674
6.01.2014	677	317	-360	681
7.01.2014	684	317	-367	688
8.01.2014	691	317	-374	695
9.01.2014	698	317	-381	702
10.01.2014	705	317	-388	709
11.01.2014	712	317	-395	716
12.01.2014	719	317	-402	723