## Sheet1
Date	Plan	Status	Delta	Est
6.10.2013	33	33	0	33
7.10.2013	40	51	11	51
8.10.2013	47	69	22	69
9.10.2013	54	77	23	77
10.10.2013	61	84	23	84
11.10.2013	68	92	24	92
12.10.2013	75	93	18	93
13.10.2013	82	103	21	103
14.10.2013	89	114	25	114
15.10.2013	96	122	26	122
16.10.2013	103	122	19	122
17.10.2013	110	123	13	123
18.10.2013	117	123	6	123
19.10.2013	124	129	5	129
20.10.2013	131	142	11	142
21.10.2013	138	142	4	142
22.10.2013	145	147	2	147
23.10.2013	152	147	-5	147
24.10.2013	159	147	-12	147
25.10.2013	166	152	-14	152
26.10.2013	173	162	-11	162
27.10.2013	180	171	-9	171
28.10.2013	187	174	-13	174
29.10.2013	194	175	-19	175
30.10.2013	201	189	-12	189
31.10.2013	208	195	-13	195
1.11.2013	215	195	-20	195
2.11.2013	222	221	-1	221
3.11.2013	229	238	9	238
4.11.2013	236	252	16	252
5.11.2013	243	256	13	256
6.11.2013	250	262	12	262
7.11.2013	257	262	5	262
8.11.2013	264	273	9	273
9.11.2013	271	294	23	294
10.11.2013	278	301	23	301
11.11.2013	285	306	21	306
12.11.2013	292	306	14	306
13.11.2013	299	306	7	306
14.11.2013	306	306	0	306
15.11.2013	313	317	4	317
16.11.2013	320	322	2	322
17.11.2013	327	354	27	354
18.11.2013	334	374	40	374
19.11.2013	341	399	58	399
20.11.2013	348	399	51	399
21.11.2013	355	399	44	399
22.11.2013	362	399	37	399
23.11.2013	369	399	30	399
24.11.2013	376	409	33	409
25.11.2013	383	409	26	416
26.11.2013	390	409	19	423
27.11.2013	397	409	12	430
28.11.2013	404	409	5	437
29.11.2013	411	409	-2	444
30.11.2013	418	409	-9	451
1.12.2013	425	409	-16	458
2.12.2013	432	409	-23	465
3.12.2013	439	409	-30	472
4.12.2013	446	409	-37	479
5.12.2013	453	409	-44	486
6.12.2013	460	409	-51	493
7.12.2013	467	409	-58	500
8.12.2013	474	409	-65	507
9.12.2013	481	409	-72	514
10.12.2013	488	409	-79	521
11.12.2013	495	409	-86	528
12.12.2013	502	409	-93	535
13.12.2013	509	409	-100	542
14.12.2013	516	409	-107	549
15.12.2013	523	409	-114	556
16.12.2013	530	409	-121	563
17.12.2013	537	409	-128	570
18.12.2013	544	409	-135	577
19.12.2013	551	409	-142	584
20.12.2013	558	409	-149	591
21.12.2013	565	409	-156	598
22.12.2013	572	409	-163	605
23.12.2013	579	409	-170	612
24.12.2013	586	409	-177	619
25.12.2013	593	409	-184	626
26.12.2013	600	409	-191	633
27.12.2013	607	409	-198	640
28.12.2013	614	409	-205	647
29.12.2013	621	409	-212	654
30.12.2013	628	409	-219	661
31.12.2013	635	409	-226	668
1.01.2014	642	409	-233	675
2.01.2014	649	409	-240	682
3.01.2014	656	409	-247	689
4.01.2014	663	409	-254	696
5.01.2014	670	409	-261	703
6.01.2014	677	409	-268	710
7.01.2014	684	409	-275	717
8.01.2014	691	409	-282	724
9.01.2014	698	409	-289	731
10.01.2014	705	409	-296	738
11.01.2014	712	409	-303	745
12.01.2014	719	409	-310	752